## Лист1
Форма 4
"СОГЛАСОВЫВАЮ" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник УТЭР, ЖКХ и С | [8 empty] | И.О. Главы администрации
Русаков В.И._____________________ | [8 empty] | Мелекесского района
Директор МОУ Правдинская СОШ в п.Дивный | [8 empty] | Костик Л.А.________________
Мартынова О.В._________________________
Смету в сумме |  | 567776,34 т.руб | [6 empty] | Смету в сумме |  | 567776,34 т.руб
_____________ | [8 empty] | _____________
"_____" __________________ 2007 г. | [8 empty] | "_____" __________________ 2007 г.
С М Е Т А № 01-07
Ремонтные работы по МОУ Правдинская СОШ в п.Дивный
Мелекесского района Ульяновской области
Составлена в текущих ценах | [6 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 567776,34 т.руб
№ п/п | Шифр норм | Наименование видов работ и затрат | Единица измерения | Объем | Норма расхода | Затраты на единицу измерения |  |  |  | Общие затраты
[6 empty] | Трудо-затраты рабочих, чел.-ч | Трудо-затраты маши-нистов, чел.-ч | Стои-мость мате-риалов, руб. | Стои-мость машин и механиз-мов, руб. | Трудо-затраты рабочих, чел.-ч | Трудо-затраты маши-нистов, чел.-ч | Стои-мость мате-риалов, руб. | Стои-мость машин и механиз-мов, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ремонт кровли
1 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 18.1 |  | 24.39 |  |  | 1.75 | 441.46 |  |  | 31.68
| 1-2.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.0) | чел.ч | 441.459 | 24.39
Машины и механизмы:
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) | маш.-ч | 11.403 | 0.63 |  |  |  | 2.77 |  |  |  | 31.59
Материалы:
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 26.245 | 1.45
2 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.18-2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 | 0.6 |  | 65.12 | 0.28 | 1360.9 | 18.1 | 39.07 | 0.17 | 816.54 | 10.86
| 1-2.2-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.2) | чел.ч | 39.072 | 65.12
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.168 | 0.28
Машины и механизмы:
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) | маш.-ч | 0.234 | 0.39 |  |  |  | 2.77 |  |  |  | 0.65
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.168 | 0.28 |  |  |  | 60.77 |  |  |  | 10.21
Материалы:
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0024 | 0.004 |  |  | 7696.95 |  |  |  | 18.47
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0.78 | 1.3 |  |  | 1023.16 |  |  |  | 798.06
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1.266 | 2.11
3 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.20-2 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | 100 м | 1.8 |  | 63.22 | 0.2 | 4057.87 | 5.51 | 113.8 | 0.36 | 7304.17 | 9.92
| 1-3.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.0) | чел.ч | 113.796 | 63.22
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.36 | 0.2
Машины и механизмы:
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.252 | 0.14 |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 3.34
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.06 |  |  |  | 60.77 |  |  |  | 6.56
Материалы:
| 101-0794 | Проволока катанная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | 0.0108 | 0.006 |  |  | 11545.42 |  |  |  | 124.69
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0072 | 0.004 |  |  | 7696.95 |  |  |  | 55.42
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.5832 | 0.324 |  |  | 11200 |  |  |  | 6531.84
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.594 | 0.33
4 | ТЕР Ульяновской обл.сб.12,гл.01,табл.007,поз.3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 19.5 |  | 47.23 | 1.19 | 3504.29 | 119.61 | 920.99 | 23.21 | 68333.66 | 2332.4
| 1-3.1-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.1) | чел.ч | 920.985 | 47.23
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 23.205 | 1.19
Машины и механизмы:
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 9.75 | 0.5 |  |  |  | 118.84 |  |  |  | 1158.69
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 5.655 | 0.29 |  |  |  | 123.73 |  |  |  | 699.69
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 7.8 | 0.4 |  |  |  | 60.77 |  |  |  | 474.01
Материалы:
| 101-0036 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7.5 мм | м2 | 2535 | 130 |  |  | 21.57 |  |  |  | 54679.95
| 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм | т | 0.078 | 0.004 |  |  | 15151.43 |  |  |  | 1181.81
| 101-0788 | Поковки оцинкованные массой 2.825 кг | т | 0.5265 | 0.027 |  |  | 9571.02 |  |  |  | 5039.14
| 101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 30.81 | 1.58 |  |  | 4.75 |  |  |  | 146.35
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00273 | 0.00014 |  |  | 7696.95 |  |  |  | 21.01
| 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.39 | 0.02 |  |  | 12215.47 |  |  |  | 4764.03
| 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 1.95 | 0.1 |  |  | 51.2 |  |  |  | 99.84
| 101-9923 | Шаблоны коньковые | ШТ | 390 | 20 |  |  | 5.89 |  |  |  | 2297.1
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.39 | 0.02 |  |  | 424.88 |  |  |  | 165.7
5 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.7-1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя | 100 м2 | 2.67 |  | 22.35 | 0.25 | 2298.77 | 21.61 | 59.67 | 0.67 | 6137.72 | 57.7
| 1-3.2-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.2) | чел.ч | 59.6745 | 22.35
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.6675 | 0.25
Машины и механизмы:
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.4005 | 0.15 |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 5.31
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2.0025 | 0.75 |  |  |  | 18.05 |  |  |  | 36.15
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.267 | 0.1 |  |  |  | 60.77 |  |  |  | 16.23
Материалы:
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.8811 | 0.33 |  |  | 6965.98 |  |  |  | 6137.72
| 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 307.05 | 115 |  |  | 7.46 |  |  |  | 2290.59
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.9078 | 0.34
6 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 шт. | 0.03 |  | 309.3 |  |  | 16.9 | 9.28 |  |  | 0.51
| 1-2.2-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.2) | чел.ч | 9.279 | 309.3
Машины и механизмы:
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) | маш.-ч | 0.183 | 6.1 |  |  |  | 2.77 |  |  |  | 0.51
Материалы:
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.168 | 5.6
10 | 10-01-003-1 К=ЭММ)*1,25, ЗПМ)*1,25, ОЗП)*1,15 | Устройство слуховых окон | шт | 3 |  | 7.62 | 0.28 | 246.64 | 25.39 | 22.87 | 0.83 | 739.92 | 76.16
| 1-3.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.0) | чел.ч | 22.8735 | 7.6245
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.825 | 0.275
Машины и механизмы:
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.1375 |  |  |  | 123.73 |  |  |  | 51.04
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.09
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.4125 | 0.1375 |  |  |  | 60.77 |  |  |  | 25.07
Материалы:
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0042 | 0.0014 |  |  | 7696.95 |  |  |  | 32.33
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок(пластины)толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 0.18 | 0.06 |  |  | 625.09 |  |  |  | 112.52
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 0.18 | 0.06 |  |  | 1119.14 |  |  |  | 201.45
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0.3 | 0.1 |  |  | 1311.95 |  |  |  | 393.59
| 203-9053 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 2.5 | 0.83333 |  |  | 161.47 |  |  |  | 403.67
| 203-9156 | Приборы оконные | компл. | 0 | 0 |  |  | 39.55 |  |  |  | 0
Ремонт отопительной системы
7 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.65,поз.5-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.15 |  | 103 | 0.12 | 3649.49 | 7.29 | 15.45 | 0.02 | 547.42 | 1.09
| 1-3.5-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.5) | чел.ч | 15.45 | 103
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.018 | 0.12
Машины и механизмы:
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.018 | 0.12 |  |  |  | 60.77 |  |  |  | 1.09
Материалы:
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.000375 | 0.0025 |  |  | 13884.14 |  |  |  | 5.21
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00018 | 0.0012 |  |  | 22015.32 |  |  |  | 3.96
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.183 | 1.22 |  |  | 37.18 |  |  |  | 6.8
| 300-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 15 | 100 |  |  | 35.43 |  |  |  | 531.45
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0165 | 0.11
8 | 65-9-5 К=ОЗП)*1,15 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.64 |  | 139.61 | 0.48 | 7142.43 | 31.65 | 89.35 | 0.31 | 4571.16 | 20.26
| 1-4.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.0) | чел.ч | 89.3504 | 139.61
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.30912 | 0.483
Машины и механизмы:
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.1344 | 0.21 |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 1.78
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.9312 | 4.58 |  |  |  | 2.94 |  |  |  | 8.62
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.9648 | 3.07 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 1.69
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.1344 | 0.21 |  |  |  | 60.77 |  |  |  | 8.17
Материалы:
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.3264 | 0.51 |  |  | 8.21 |  |  |  | 2.68
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 7.04e-05 | 0.00011 |  |  | 13884.14 |  |  |  | 0.98
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 3.2e-05 | 5e-05 |  |  | 22015.32 |  |  |  | 0.7
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.000256 | 0.0004 |  |  | 14752.49 |  |  |  | 3.78
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.001216 | 0.0019 |  |  | 8975.91 |  |  |  | 10.91
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1472 | 0.23 |  |  | 46.97 |  |  |  | 6.91
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.032 | 0.05 |  |  | 37.18 |  |  |  | 1.19
| 300-0891 | Узлы укрупненные монтажные(трубопроводы)из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:40 | м | 64 | 100 |  |  | 71 |  |  |  | 4544
| 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт. | 15 | 23.4375 |  |  | 20.79 |  |  |  | 311.85
| 300-9240 | Крепления | кг | 30 | 46.875 |  |  | 11.98 |  |  |  | 359.4
|  | Итого по локальной смете | [7 empty] | 1711.94 | 25.57 | 91816.1 | 2540.58
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 108803
|  | Накладные расходы |  |  |  | 15567
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 9544
|  | Итого |  |  |  | 133914
Переход в цены 2007 г.
|  | инд.3,54 |  |  |  | 474055.56
|  | Непредвиденные расходы 1,5 % |  |  |  | 7110.8334
|  | Итого |  |  |  | 481166.3934
|  | НДС 18% |  |  |  | 86609.9508
|  | Всего с НДС |  |  |  | 567776.3442
|  | Составил |  |  |  | Хакимова Р.А.
|  | Проверил |  |  |  | Семенова Л.Г.

## Source
0 | Smeta.ru (095) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru | Администрация Мелекесского района Доп. раб. место FStS-0023048 | 1 | 23048
1 | 1 | 0 | 58 | 0 | Новый объект | Ремонтные работы по МОУ Правдинская СОШ в п.Дивный |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | -1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 4646659 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 3446727 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064028 | 4064022 | 4064020 | 4064018 | 0 | 0 |  | 0 | 3410997 | ФЕР версия 2 с параметрами | Версия 2 с параметрами. Расчёт для 2001 г МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 с п.АП-5536/06 | Ульяновская область | Ульяновская область | Ульяновская область | Ульяновская область | Поправки для НБ 2001 нов МДС для вер.2 с параметрами | 3381686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | Ремонтные работы по МОУ Правдинская СОШ в п.Дивный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108802.7 | 91816.1 | 2540.58 | 320.26 | 14446.02 | 0 | 1711.94 | 25.57 | 0 | 15566.65 | 9543.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 40 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {5EDBB8C9-046E-49A6-AB8D-0EEC9C2E6B27} | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108802.7 | 91816.1 | 2540.58 | 320.26 | 14446.02 | 0 | 1711.94 | 25.57 | 0 | 15566.65 | 9543.92 | 0 | 0 | 108802.7 | 91816.1 | 2540.58 | 320.26 | 14446.02 | 0 | 1711.94 | 25.57 | 0 | 15566.65 | 9543.92 | 0
19 | 1 |  |  |  |  | Ремонт кровли | [19 empty] | 1 | [88 empty] | 0
17 | 1 | 3 |  | 1 | 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 18.1 | 0 |  |  |  |  | 3470.68 | 0 | 31.68 | 0 | 3439 | 0 | 441.46 | 0 | 0 | 2854.37 | 2235.35 |  | 0 | 191.75 | 0 | 1.75 | 0 | 190 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 191.75 | 0 | 1.75 | 0 | 190 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 83 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.17-4 |  |  | 218 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3470.68 | 0 | 1.75 | 0 | 190 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 2854.37 | 2235.35 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 покрытий кровель | 100 | 4020402 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 17 | Кровли | 1 | 218 | Крыши, кровли | 58 |  | 18.1 | 2
17 | 1 | 10 |  | 2 | 58-18-2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 1137.24 | 816.54 | 10.86 | 1.99 | 309.84 | 0 | 39.07 | 0.17 | 0 | 258.82 | 202.69 |  | 0 | 1895.4 | 1360.9 | 18.1 | 3.31 | 516.4 | 0 | 65.12 | 0.28 | 0 | 1895.4 | 1360.9 | 18.1 | 3.31 | 516.4 | 0 | 65.12 | 0.28 | 0 | 83 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.18-2 |  |  | 218 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1137.24 | 1360.9 | 18.1 | 3.31 | 516.4 | 0 | 65.12 | 0.28 | 0 | 258.8189 | 202.6895 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 сменяемой обрешетки | 100 | 4020402 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 17 | Кровли | 1 | 218 | Крыши, кровли | 58 |  | 0.6 | 2
17 | 1 | 18 |  | 4 | 58-20-2 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | 100 м | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 8283.62 | 7304.17 | 9.92 | 2.77 | 969.53 | 0 | 113.8 | 0.36 | 0 | 807.01 | 632 |  | 0 | 4602.01 | 4057.87 | 5.51 | 1.54 | 538.63 | 0 | 63.22 | 0.2 | 0 | 4602.01 | 4057.87 | 5.51 | 1.54 | 538.63 | 0 | 63.22 | 0.2 | 0 | 83 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.20-2 |  |  | 218 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 8283.62 | 4057.87 | 5.51 | 1.54 | 538.63 | 0 | 63.22 | 0.2 | 0 | 807.009 | 631.995 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 4020402 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 17 | Кровли | 1 | 218 | Крыши, кровли | 58 |  | 1.8 | 2
17 | 1 | 32 |  | 5 | 12-01-007-3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 19.5 | 0 |  |  |  |  | 78604.9 | 68333.66 | 2332.4 | 273.98 | 7938.84 | 0 | 920.99 | 23.21 | 0 | 9855.38 | 5338.33 |  | 0 | 4031.02 | 3504.29 | 119.61 | 14.05 | 407.12 | 0 | 47.23 | 1.19 | 0 | 4031.02 | 3504.29 | 119.61 | 14.05 | 407.12 | 0 | 47.23 | 1.19 | 0 | 120 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕР Ульяновской обл.сб.12,гл.01,табл.007,поз.3 |  |  | 18 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 78604.9 | 3504.29 | 119.61 | 14.05 | 407.12 | 0 | 47.23 | 1.19 | 0 | 9855.384 | 5338.333 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 кровли | 100 | 4020346 | 2 | Общестроительные работы | 17 | Кровли | 1 | 18 | Кровли | 12 |  | 19.5 | 2
17 | 1 | 40 |  | 8 | 58-7-1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя | 100 м2 | 2.67 | 0 |  |  |  |  | 6716.98 | 6137.72 | 57.7 | 29.18 | 521.56 | 0 | 59.67 | 0.67 | 0 | 457.11 | 357.98 |  | 0 | 2515.72 | 2298.77 | 21.61 | 10.93 | 195.34 | 0 | 22.35 | 0.25 | 0 | 2515.72 | 2298.77 | 21.61 | 10.93 | 195.34 | 0 | 22.35 | 0.25 | 0 | 83 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.7-1 |  |  | 218 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6716.98 | 2298.77 | 21.61 | 10.93 | 195.34 | 0 | 22.35 | 0.25 | 0 | 457.1142 | 357.981 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 покрытия | 100 | 4020402 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 17 | Кровли | 1 | 218 | Крыши, кровли | 58 |  | 2.67 | 2
18 | 1 |  |  | 8,1 | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 307.05 | 115 |  |  |  |  | 2290.59 | 2290.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.46 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.9123 |  |  | 218 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2290.59 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 4020402 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 17 | Кровли | 1 | 218 | Крыши, кровли | 58 |  | 307.05 | 2
17 | 1 | 43 |  | 9 | 58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 шт. | 0.03 | 0 |  |  |  |  | 74.09 | 0 | 0.51 | 0 | 73.58 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 61.07 | 47.83 |  | 0 | 2469.65 | 0 | 16.9 | 0 | 2452.75 | 0 | 309.3 | 0 | 0 | 2469.65 | 0 | 16.9 | 0 | 2452.75 | 0 | 309.3 | 0 | 0 | 83 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.58,поз.2-2 |  |  | 218 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 74.09 | 0 | 16.9 | 0 | 2452.75 | 0 | 309.3 | 0 | 0 | 61.0714 | 47.827 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 окон | 100 | 4020402 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 17 | Кровли | 1 | 218 | Крыши, кровли | 58 |  | 0.03 | 2
17 | 1 | 54 |  | 10 | 10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | шт | 3 | 0 |  |  |  |  | 1010.97 | 739.92 | 76.16 | 9.75 | 194.89 | 0 | 22.87 | 0.83 | 0 | 241.48 | 128.92 |  | 0 | 336.991 | 246.64 | 25.3875 | 3.25 | 64.9635 | 0 | 7.6245 | 0.275 | 0 | 323.44 | 246.64 | 20.31 | 2.6 | 56.49 | 0 | 7.6245 | 0.275 | 0 | 118 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕР Ульяновской обл.сб.10,гл.01,табл.003,поз.1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 1010.97 | 246.64 | 25.3875 | 3.25 | 64.9635 | 0 | 7.6245 | 0.275 | 0 | 241.4752 | 128.9232 | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт | 1 слуховое окно | 1 | 4020344 | 2 | Общестроительные работы | 15 | Деревянные конструкции | 1 | 16 | Деревянные конструкции | 10 | Поправка: 00_МДС_35_4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 3 | 2
18 | 1 |  |  | 10,1 | 203-9053 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 2.5 | 0.83333 |  |  |  |  | 403.67 | 403.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 161.47 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.47 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.203,поз.9053 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 0 | 403.67 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 4020344 | 2 | Общестроительные работы | 15 | Деревянные конструкции | 1 | 16 | Деревянные конструкции | 10 | Поправка: 00_МДС_35_4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» | 2.5 | 2
19 | 1 |  |  |  |  | Ремонт отопительной системы | [19 empty] | 1 | [88 empty] | 0
17 | 1 | 62 |  | 16 | 65-5-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.15 | 0 |  |  |  |  | 688.64 | 547.42 | 1.09 | 0.21 | 140.13 | 0 | 15.45 | 0.02 | 0 | 144.55 | 84.2 |  | 0 | 4590.99 | 3649.49 | 7.29 | 1.42 | 934.21 | 0 | 103 | 0.12 | 0 | 4590.99 | 3649.49 | 7.29 | 1.42 | 934.21 | 0 | 103 | 0.12 | 0 | 103 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.65,поз.5-2 |  |  | 226 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 688.64 | 3649.49 | 7.29 | 1.42 | 934.21 | 0 | 103 | 0.12 | 0 | 144.5502 | 84.204 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 4020410 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 90 | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 | 226 | Внутренние санитарно-технические работы смена труб | 65-2 |  | 0.15 | 2
17 | 1 | 78 |  | 18 | 65-9-5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.64 | 0 |  |  |  |  | 5450.07 | 4571.16 | 20.26 | 2.38 | 858.65 | 0 | 89.35 | 0.31 | 0 | 886.86 | 516.62 |  | 0 | 8515.7275 | 7142.43 | 31.65 | 3.72 | 1341.6475 | 0 | 139.61 | 0.483 | 0 | 8340.73 | 7142.43 | 31.65 | 3.72 | 1166.65 | 0 | 139.61 | 0.483 | 0 | 103 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕРр Ульяновской обл.,сб.65,поз.9-5 |  |  | 226 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_38_1.9 Наименование: По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.При применении нержавеющей стали | 0 | 5450.07 | 7142.43 | 31.65 | 3.72 | 1341.6475 | 0 | 139.61 | 0.483 | 0 | 886.8609 | 516.618 |  |  | )*1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1003 | 100 м | 100 м трубопроводов | 100 | 4020410 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 90 | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 | 226 | Внутренние санитарно-технические работы смена труб | 65-2 | Поправка: 00_МДС_38_1.9 Наименование: По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.При применении нержавеющей стали | 0.64 | 2
18 | 1 |  |  | 18,1 | 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт. | 15 | 23.4375 |  |  |  |  | 311.85 | 311.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.79 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.300,поз.9008 |  |  | 226 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_38_1.9 Наименование: По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.При применении нержавеющей стали | 0 | 311.85 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | )*1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 4020410 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 90 | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 | 226 | Внутренние санитарно-технические работы смена труб | 65-2 | Поправка: 00_МДС_38_1.9 Наименование: По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.При применении нержавеющей стали | 15 | 2
18 | 1 |  |  | 18,2 | 300-9240 | Крепления | кг | 30 | 46.875 |  |  |  |  | 359.4 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.300,поз.9240 |  |  | 226 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_38_1.9 Наименование: По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.При применении нержавеющей стали | 0 | 359.4 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | )*1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | кг | кг | 1 | 4020410 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 90 | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 | 226 | Внутренние санитарно-технические работы смена труб | 65-2 | Поправка: 00_МДС_38_1.9 Наименование: По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.При применении нержавеющей стали | 30 | 2
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 108802.7 | 91816.1 | 2540.58 | 320.26 | 14446.02 | 0 | 1711.94 | 25.57 | 0 | 15566.65 | 9543.92 |  |  | 108802.7 | 91816.1 | 2540.58 | 320.26 | 14446.02 | 0 | 1711.94 | 25.57 | 0 | 15566.65 | 9543.92 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108802.7 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 91816.1 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2540.58 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 320.26 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 14446.02 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1711.94 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 25.57 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15566.65 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9543.92 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 201 | 108803 | Итог1 | Итого прямые затраты |  |  | 212 | 12 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 210 | 15567 | Итог2 | Накладные расходы |  |  | 212 | 13 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 211 | 9544 | Итог3 | Сметная прибыль |  |  | 212 | 14 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 133914 | Итог4 | Итого |  |  | 212 | 15 | 0
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | Ремонтные работы по МОУ Правдинская СОШ в п.Дивный | [7 empty] | 108802.7 | 91816.1 | 2540.58 | 320.26 | 14446.02 | 0 | 1711.94 | 25.57 | 0 | 15566.65 | 9543.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 108802.7 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 91816.1 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2540.58 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 320.26 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 14446.02 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1711.94 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 25.57 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 15566.65 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 9543.92 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 3
70 | 1 |  | 0 | 0_085_к_СП | Размер коэффициента к сумме СП при ремонте и реконструкции (кроме производственных зданий, а также капитального ремонта наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов) | 1 | 0.85 | МДС 81-33(34).2004 пр.4 и К=0,85 к СП строит.работ письмо АП-5536/06 от 18.11.2004 | 0 | 0
70 | 1 |  | 0 | 0_094_к_НР | Размер коэффициента к НР по ПИСЬМУ № ЮТ-260/06 31 января 2005 г. О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве (коэффициент 0.94 к величине НР) за исключением организаций, использующих упрощенную систему налогообложения. | 1 | 0.94 | ПИСЬМО № ЮТ-260/06 31 января 2005 г. О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве (коэффициент 0.94 к величине НР) за исключением организаций, использующих упрощенную систему налогообложения. | 0 | 0
70 | 1 |  | 1 | 0__тип_объекта | 1- новое строительство, 2 - ремонт и реконструкция (кроме производственных зданий, а также капитального ремонта наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов) | 1 | 1 | К=0.9 к НР строит.раб.МДС 81-33(34).2004 пр.4 | 0 | 0
70 | 1 |  | 55 | 0_источник_финансирования | 1 - внешние источники, 0 - хозрасчетный способ | 1 | 1 | МДС 81-33.2004 п.4.9 при хозрасчете К=0.6 к НР. | 0 | 0
70 | 1 |  | 0 | 0_сложность | 1- Реконструкция объектов метрополитена, а также мостов, путепроводов, искусственных сооружений, относящихся к категории сложных, а также капитальном ремонте действующих атомных электростанций и других объектов с ядерными реакторами | 0 | 0 | МДС 81-33.2004 примечание 2 и 5 Приложения 4. Реконструкция объектов метрополитена, а также мостов, путепроводов, искусственных сооружений, относящихся к категории сложных | 0 | 0
70 | 1 |  | 52 | 0_терр_коэфф | Территориальный коэффициент | 1 | 1 | применяется к ОЗП и ЗПМ. | 0 | 0
70 | 1 |  | 56 | 0_юр_лицо | 1 - юр.лицо, 0 - индивидуальный предприниматель | 1 | 1 | МДС 81-33.2004 п.4.6 К=0.7 к НР при индив.предприн.; письмо АП-5536/06 К=0,9 к СП | 0 | 0
70 | 1 |  | 53 | СУ_10 | Производство строительных и специальных строительных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения: | 0 | 0 | В РАСЧЕТАХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10 | 0 | 0
70 | 1 |  | 24 | СУ_10_1 | При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем | 1 | 1.68 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 25 | СУ_10_2 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе-36 часов | 1 | 2.05 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10.2 | 0 | 0
70 | 1 |  | 26 | СУ_10_3 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе-30 часов | 1 | 2.4 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10.3 | 0 | 0
70 | 1 |  | 27 | СУ_10_4 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе-24 часа | 1 | 2.8 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10.4 | 0 | 0
70 | 1 |  | 54 | СУ_11 | Производство строительных и специальных строительных работ в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»: | 0 | 0 | В РАСЧЕТАХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10 | 0 | 0
70 | 1 |  | 28 | СУ_11_1 | При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном» | 1 | 3 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.11.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 29 | СУ_11_2 | Производство строительных и специальных строительных работ в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не с | 1 | 2 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.11.2 | 0 | 0
70 | 1 |  | 2 | СУ__1 | Пр-во строит.работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано П | 1 | 1.2 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п. 1.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 4 | СУ__2 | При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном» | 1 | 1.2 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.2 | 0 | 0
70 | 1 |  | 3 | СУ__3 | Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3 | 0 | 0
70 | 1 |  | 6 | СУ__3_1 | То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 С в помещениях. | 1 | 1.5 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 7 | СУ__3_2 | То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1 | 1.5 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.2 | 0 | 0
70 | 1 |  | 8 | СУ__3_2_1 | То же, без стесненных условий, но при наличии вредности | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.2.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 9 | СУ__3_3 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе | 1 | 1.7 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.3 | 0 | 0
70 | 1 |  | 10 | СУ__3_3_1 | То же, без стесненных условий, но при наличии вредности | 1 | 1.55 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.3.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 11 | СУ__3_4 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе | 1 | 2.05 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.4 | 0 | 0
70 | 1 |  | 12 | СУ__3_4_1 | Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности | 1 | 1.9 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.4.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 13 | СУ__3_5 | То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе | 1 | 2.3 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.5 | 0 | 0
70 | 1 |  | 14 | СУ__3_5_1 | Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности | 1 | 2.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.5.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 15 | СУ__4 | Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта | 1 | 1.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.4 | 0 | 0
70 | 1 |  | 16 | СУ__4_1 | То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1 | 1.25 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.4.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 17 | СУ__5 | Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 1 | 1.2 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.5 | 0 | 0
70 | 1 |  | 18 | СУ__6 | Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11). | 1 | 1.1 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.6 | 0 | 0
70 | 1 |  | 19 | СУ__7 | Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. | 1 | 1.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.7 | 0 | 0
70 | 1 |  | 20 | СУ__8 | Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города | 1 | 1.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.8 | 0 | 0
70 | 1 |  | 21 | СУ__9 | Строительство объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря | 1 | 1.25 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.9 | 0 | 0
70 | 1 |  | 22 | СУ__9_1 | Строительство объектов в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.9.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 23 | СУ__9_2 | Строительство объектов в горной местности на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря | 1 | 1.5 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.9.2 | 0 | 0
70 | 1 |  | 44 | СУ_т2_4_1 | То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.2. п.3.4.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 46 | СУ_т3_11 | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: | 0 | 0 | В РАСЧЕТАХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10 | 0 | 0
70 | 1 |  | 47 | СУ_т3_11_1 | Ремонт фасадов | 1 | 1.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.3. п.11.1 | 0 | 0
70 | 1 |  | 48 | СУ_т3_11_2 | Ремонт сложных кровель | 1 | 1.25 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.3. п.11.2 | 0 | 0
70 | 1 |  | 49 | СУ_т3_11_3 | Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | 1 | 1.1 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.3. п.11.3 | 0 | 0
70 | 1 |  | 45 | СУ_т3__6 | Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения | 1 | 1.5 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.3. п.6 | 0 | 0
70 | 1 |  | 51 | СУ_т4_10 | При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С | 1 | 1.1 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.4. п.10 | 0 | 0
70 | 1 |  | 50 | СУ_т4__5 | То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков, а также вблизи источников ионирующего излучения и в помещениях А и Б по пожароопасности и 1-й, 2-й и 3-й категории по взрывоопасное | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.4. п.5 | 0 | 0
65 |  | 1 | 2 | 150 | aa | aaq

## SmtRes
25 | 4646716 | 4646715 | 4156924 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.0-73 |  | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.39 |  | 1
25 | 4646717 | 4646715 | 4064462 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030401 | 483588 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.63 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0
25 | 4646718 | 4646715 | 4125739 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9900 | ТССЦ Ульяновской обл.,сб.999,поз.9900 | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  | 0
26 | 4646721 | 4646720 | 4159351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.2-73 |  | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.2) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 65.12 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.12 |  | 1
26 | 4646722 | 4646720 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  | 2
26 | 4646723 | 4646720 | 4064462 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030401 | 483588 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.39 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0
26 | 4646724 | 4646720 | 4067370 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | 451114 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.28 | 0 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  | 0
26 | 4646725 | 4646720 | 4071695 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1805 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1805 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.004 | 7696.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 0
26 | 4646726 | 4646720 | 4073952 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102-0080 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.102,поз.0080 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.3 | 1023.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0
26 | 4646727 | 4646720 | 4125739 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9900 | ТССЦ Ульяновской обл.,сб.999,поз.9900 | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |  | 0
27 | 4647307 | 4647306 | 4157999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.0-73 |  | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 63.22 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.22 |  | 1
27 | 4647308 | 4647306 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 2
27 | 4647309 | 4647306 | 4064532 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031121 | 483583 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.14 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0
27 | 4647310 | 4647306 | 4067370 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | 451114 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.06 | 0 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0
27 | 4647311 | 4647306 | 4069598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0794 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0794 | Проволока катанная оцинкованная диаметром 2.6 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.006 | 11545.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0
27 | 4647312 | 4647306 | 4071695 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1805 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1805 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.004 | 7696.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 0
27 | 4647313 | 4647306 | 4073005 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9351 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.324 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.324 |  | 0
27 | 4647314 | 4647306 | 4125739 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9900 | ТССЦ Ульяновской обл.,сб.999,поз.9900 | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  | 0
28 | 4646880 | 4646879 | 4160808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.1-73 |  | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.1) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.23 |  | 1
28 | 4646881 | 4646879 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |  | 2
28 | 4646882 | 4646879 | 4064135 | 1 | 1 | 1 | 2 | 020129 | 483542 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.5 | 0 | 118.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0
28 | 4646883 | 4646879 | 4064233 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | 483511 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.29 | 0 | 123.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  | 0
28 | 4646884 | 4646879 | 4067370 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | 451114 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.4 | 0 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0
28 | 4646885 | 4646879 | 4067865 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0036 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0036 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7.5 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 130 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 0
28 | 4646886 | 4646879 | 4068019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0096 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.004 | 15151.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 0
28 | 4646887 | 4646879 | 4069578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0788 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0788 | Поковки оцинкованные массой 2.825 кг | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.027 | 9571.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |  | 0
28 | 4646888 | 4646879 | 4069738 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0856 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1.58 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  | 0
28 | 4646889 | 4646879 | 4071695 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1805 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1805 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00014 | 7696.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 |  | 0
28 | 4646890 | 4646879 | 4071805 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1875 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.02 | 12215.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0
28 | 4646891 | 4646879 | 4072041 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1976 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1976 | Примеси волокнистых веществ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0
28 | 4646892 | 4646879 | 4073715 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9923 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.9923 | Шаблоны коньковые | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 20 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0
28 | 4646893 | 4646879 | 4101246 | 1 | 1 | 1 | 3 | 402-9071 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.402,поз.9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.02 | 424.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0
29 | 4647317 | 4647316 | 4161716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.2-73 |  | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.2) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.35 |  | 1
29 | 4647318 | 4647316 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 2
29 | 4647319 | 4647316 | 4064532 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031121 | 483583 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.15 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0
29 | 4647320 | 4647316 | 4065299 | 1 | 1 | 1 | 2 | 121011 | 482000 | Котлы битумные передвижные 400 л | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.75 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | 0
29 | 4647321 | 4647316 | 4067370 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | 451114 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0
29 | 4647322 | 4647316 | 4069135 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0594 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0594 | Мастика битумная кровельная горячая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.33 | 6965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  | 0
29 | 4647323 | 4647316 | 4072674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9123 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.9123 | Материалы рулонные кровельные | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 115 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |  | 0
29 | 4647324 | 4647316 | 4125739 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9900 | ТССЦ Ульяновской обл.,сб.999,поз.9900 | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  | 0
31 | 4647249 | 4647248 | 4159351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.2-73 |  | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.2) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 309.3 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309.3 |  | 1
31 | 4647250 | 4647248 | 4064462 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030401 | 483588 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.1 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  | 0
31 | 4647251 | 4647248 | 4125739 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9900 | ТССЦ Ульяновской обл.,сб.999,поз.9900 | Строительный мусор | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |  | 0
32 | 4647254 | 4647253 | 4157999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.0-73 |  | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 7.6245 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.63 | )*1,15 | 1
32 | 4647255 | 4647253 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | )*1,25 | 2
32 | 4647256 | 4647253 | 4064233 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | 483511 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1375 | 0 | 123.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | )*1,25 | 0
32 | 4647257 | 4647253 | 4066880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331531 | 483331 | Пилы дисковые электрические | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | )*1,25 | 0
32 | 4647258 | 4647253 | 4067370 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | 451114 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1375 | 0 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | )*1,25 | 0
32 | 4647259 | 4647253 | 4071695 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1805 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1805 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0014 | 7696.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 |  | 0
32 | 4647260 | 4647253 | 4073792 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102-0010 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.102,поз.0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок(пластины)толщиной 20-24 см II сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.06 | 625.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0
32 | 4647261 | 4647253 | 4073888 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102-0049 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.102,поз.0049 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.06 | 1119.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0
32 | 4647262 | 4647253 | 4073912 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102-0061 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.102,поз.0061 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.1 | 1311.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0
32 | 4647263 | 4647253 | 4090227 | 1 | 1 | 1 | 3 | 203-9053 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.203,поз.9053 | Переплеты оконные для жилых зданий | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.83333 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 |  | 0
32 | 4647264 | 4647253 | 4090342 | 1 | 1 | 1 | 3 | 203-9156 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.203,поз.9156 | Приборы оконные | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 0 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | 4646987 | 4646986 | 4156856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-73 |  | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.5) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |  | 1
35 | 4646988 | 4646986 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 2
35 | 4646989 | 4646986 | 4067370 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | 451114 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.12 | 0 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0
35 | 4646990 | 4646986 | 4068676 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0025 | 13884.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0
35 | 4646991 | 4646986 | 4069221 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0628 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0628 | Олифа комбинированная К-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0012 | 22015.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 |  | 0
35 | 4646992 | 4646986 | 4071475 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.22 | 37.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  | 0
35 | 4646993 | 4646986 | 4096095 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-1344 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.300,поз.1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 32 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 100 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
35 | 4646994 | 4646986 | 4125738 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9899 | ТССЦ Ульяновской обл.,сб.999,поз.9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0
36 | 4647271 | 4647270 | 4162260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-73 |  | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 139.61 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121.4 | )*1,15 | 1
36 | 4647272 | 4647270 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | )*1,15 | 2
36 | 4647273 | 4647270 | 4064532 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031121 | 483583 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.21 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  | 0
36 | 4647274 | 4647270 | 4064360 | 1 | 1 | 1 | 2 | 040502 | 344142 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.58 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |  | 0
36 | 4647275 | 4647270 | 4064362 | 1 | 1 | 1 | 2 | 040504 | 364500 | Аппараты для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.07 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |  | 0
36 | 4647276 | 4647270 | 4067370 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | 451114 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.21 | 0 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  | 0
36 | 4647277 | 4647270 | 4068536 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0324 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0324 | Кислород технический газообразный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.51 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  | 0
36 | 4647278 | 4647270 | 4068676 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00011 | 13884.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 |  | 0
36 | 4647279 | 4647270 | 4069221 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0628 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0628 | Олифа комбинированная К-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 5e-05 | 22015.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 0
36 | 4647280 | 4647270 | 4069623 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0807 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0004 | 14752.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |  | 0
36 | 4647281 | 4647270 | 4071162 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1522 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0019 | 8975.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 |  | 0
36 | 4647282 | 4647270 | 4071344 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1602 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1602 | Ацетилен газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.23 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  | 0
36 | 4647283 | 4647270 | 4071475 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 37.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0
36 | 4647284 | 4647270 | 4095220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-0891 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.300,поз.0891 | Узлы укрупненные монтажные(трубопроводы)из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:40 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
36 | 4647285 | 4647270 | 4096826 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-9008 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.300,поз.9008 | Арматура трубопроводная | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 23.4375 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4375 |  | 0
36 | 4647286 | 4647270 | 4098820 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-9240 | ТССЦ Ульяновской обл,сб.300,поз.9240 | Крепления | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 46.875 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.875 |  | 0