**Ежеквартальный (годовой) отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**по состоянию на 15.02.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| 1. Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Информационное обеспечение инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района:  -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, издание рекламно- информационных материалов, изготовление выставочных стендов, услуги статистики, выпуск сувенирной продукции | 41,400 | 41,367 | 99,9 |  |
| 3. Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО «Мелекесский район» | 58,600 | 57,900 | 98,8 |  |
| **ИТОГО** | **100,000** | **99,267** | **99,3** | **-0,7** |

**Отчет**

**по оценке достижения значений индикаторов**

**муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**по состоянию на 26.01.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | | Отчетный год | | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 620 | 600 | 640 | 589 | 92,0  (-8) |  |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | 460 | 575 | 465 | 473 | 101,7  (1,7) |  |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 111,3 | 111,3  (11,3) |  |
| Годовой объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения по полному кругу предприятий | 32,3 | 54,4 | 32,5 | 54,5 | 167,7  (67,7) |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 45,8 | 45,8 | 46,9 | 51,2 | 109,2  (9,2) |  |

**Оценка эффективности**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**Оценка степени достижения целевых индикаторов:**

1. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства =92,0%
2. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)=101,7%
3. Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности=111,3%
4. Годовой объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения по полному кругу предприятий=167,7%
5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций=109,2%

**СДЦi=581,9/5=116,4%**

**Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):**

**УФ=99,3%**

**Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**И=(116,4%+99,3%)/2=107,9%**

**Вывод:**

**По итогам расчетов признать программу эффективной.**

Заместитель Главы администрации-

Начальник управления экономики Л.А. Костик