Ежеквартальный (годовой) отчет

о реализации муниципальной программы

«Формирование благоприятного  инвестиционного климата

и развитие  предпринимательства

в  муниципальном образовании   «Мелекесский район»

Ульяновской области»

по  состоянию на 15.02.2023

| Наименование программы/ наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Информационное обеспечение инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района: -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, издание рекламно- информационных материалов, изготовление выставочных стендов, услуги статистики, выпуск сувенирной продукции | 41,400 | 41,367 | 99,9 |  |
| 3. Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО «Мелекесский район» | 58,600 | 57,793 | 98,6 |  |
| ИТОГО | 100,000 | 99,160 | 99,2 | -0,8 |

Отчет

по оценке достижения значений индикаторов

муниципальной программы

«Формирование благоприятного  инвестиционного климата

и развитие  предпринимательства

в  муниципальном образовании   «Мелекесский район»

Ульяновской области»

по  состоянию на 15.02.2023

| Наименование индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе |  | Отчетный год |  | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | % |  |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 640 | 589 | 660 | 616 | 93,3 (-6,7) |  |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | 465 | 473 | 470 | 473 | 100,6 (0,6) |  |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности | 100,0 | 111,3 | 100,0 | 107,9 | 107,9 (7,9) |  |
| Годовой объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения по полному кругу предприятий | 32,5 | 54,5 | 33,9 | 55,9 | 164,8 (64,8) |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 46,9 | 51,2 | 47,8 | 71,3 | 149,2 (49,2) |  |

Оценка эффективности

«Формирование благоприятного  инвестиционного климата

и развитие  предпринимательства

в  муниципальном образовании   «Мелекесский район»

Ульяновской области»

Оценка  степени достижения  целевых индикаторов:

- Количество зарегистрированных субъектов  малого  и среднего  предпринимательства =93,3%

- Количество вновь созданных рабочих мест субъектами  малого и  среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)=100,6%

- Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям  от предпринимательской деятельности=107,9%

- Годовой объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения  по  полному кругу  предприятий=164,8%

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций=149,2%

СДЦi=615,8/5=123,2%

Оценка  соотношения  фактического  и  запланированного объемов   финансового обеспечения   реализации  мероприятий  муниципальной  программы (УФ):

УФ=99,2%

Интегральная  оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы:

И=(123,2%+99,2%)/2=111,2%

Вывод:

По итогам  расчетов  признать программу  эффективной.

Заместитель Главы  администрации-

начальник  управления  экономики                                                    Л.А. Костик