**Ежеквартальный (годовой) отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**по состоянию на 15.02.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| 1. Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Информационное обеспечение инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района:  -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, издание рекламно- информационных материалов, изготовление выставочных стендов, услуги статистики, выпуск сувенирной продукции | 41,400 | 41,367 | 99,9 |  |
| 3. Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО «Мелекесский район» | 58,600 | 57,793 | 98,6 |  |
| **ИТОГО** | **100,000** | **99,160** | **99,2** | **-0,8** |

**Отчет**

**по оценке достижения значений индикаторов**

**муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**по состоянию на 15.02.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | | Отчетный год | | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 640 | 589 | 660 | 616 | 93,3  (-6,7) |  |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | 465 | 473 | 470 | 473 | 100,6  (0,6) |  |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности | 100,0 | 111,3 | 100,0 | 107,9 | 107,9  (7,9) |  |
| Годовой объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения по полному кругу предприятий | 32,5 | 54,5 | 33,9 | 55,9 | 164,8  (64,8) |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 46,9 | 51,2 | 47,8 | 71,3 | 149,2  (49,2) |  |

**Оценка эффективности**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**Оценка степени достижения целевых индикаторов:**

1. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства =93,3%
2. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)=100,6%
3. Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности=107,9%
4. Годовой объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения по полному кругу предприятий=164,8%
5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций=149,2%

**СДЦi=615,8/5=123,2%**

**Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):**

**УФ=99,2%**

**Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**И=(123,2%+99,2%)/2=111,2%**

**Вывод:**

**По итогам расчетов признать программу эффективной.**

Заместитель Главы администрации-

начальник управления экономики Л.А. Костик