|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области** Хмельницкого ул., д.93, г.Димитровград,433508 тел./факс (84235) 2-62-90 e-mail: tallex@list.ru, <http://www.adm-melekess.ru> ОКПО 01698126, ОГРН 1027300545832 ИНН/КПП 7310004921/730201001«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.№\_\_\_\_\_\_ | УТВЕРЖДАЮГлава администрации муниципального образования «Мелекесский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Сандрюков«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. |

**«Дорожная карта» реализации регионального проекта**

**Формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область)**

**«Укрепление общественного здоровья (Ульяновская область)»**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.  | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 775,9 | 31.12.2017 | 719,3 | 683,4 | 647,6 | 617,0 | 590,6 | 558,4 |
| *Мелекесский район* | 1029,8 | 31.12.2017 | 954,7 | 907,1 | 859,5 | 818,9 | 783,9 | 741,2 |
| 2.  | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 233,0 | 31.12.2017 | 228,1 | 224,8 | 221,4 | 218,1 | 213,6 | 209,2 |
| *Мелекесский район* | 253,8 | 31.12.2017 | 258,5 | 244,9 | 241,2 | 237,6 | 232,7 | 227,9 |
| 3. | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения | дополнительный | Ульяновская область | 98,01 | 31.12.2017 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 |
| *Мелекесский район* | 95,1 | 31.12.2017 | 89,3 | 86,4 | 83,5 | 80,6 | 77,7 | 75,7 |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации  | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчёта о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало  | Окончание |
| **Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья.** |
| 1. Результат:

Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья до конца 2024 года |
| 1.1. | Мероприятие:Разработка и утверждение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2019-2024 годы | 01.03.2019 | 01.07.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А. | Проект программы, проект постановления Главы администрации МО  | Государственное учреждение здравоохраненияЦентр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни(далее – ГУЗ ЦМПиФЗОЖ) |
| 1.2. | Мероприятие:Осуществление сотрудничества муниципального образования «Мелекесский район» с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (проведение мероприятий в соответствии с планом Ассоциации на 2019 год) | 01.01.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П. | Отчет  | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 1.3 | Мероприятие:Создание межведомственного Совета по охране здоровья граждан при Главе Администрации муниципального образования «Мелекесский район» (далее – Совет по охране здоровья), разработка и утверждение Положения о Совете по охране здоровья граждан | 01.04.2019 | 01.07.2019 | начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П. | Проект ПостановленияПроект положения о совете  | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 1.4 | Мероприятие:Реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Мелекесский район» в 2019 году | 01.07.2019 | 25.12.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А.начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П. | Отчет о реализации программы | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 1.1.1 | Контрольная точка:Утверждена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2019-2024 годы |  | 01.07.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А. | Постановление Главы Администрации МОУтвержденная программа  | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |
| 1.1.2 | Контрольная точка:Создан межведомственный Совет по охране здоровья граждан при Главе Администрации муниципального образования «Мелекесский район» |  | 01.07.2019 | начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П. | Постановление Главы администрации МО | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| 1. Результат:

Ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни |
| 2.1 | Мероприятие: Планирование муниципальной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 01.04.2019 | 01.05.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан ЛипановаН.П.начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий Администрации МО Луняева Н.Н | План информационно-коммуникационной кампании | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.2 | Мероприятие: Размещение информационно-коммуникационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в муниципальных СМИ: - районная газета «Мелекесские вести» (ежемесячно не менее 2000 экз.);- официальный сайт Администрации муниципального образования «Мелекесский район»;(материалы размещаются не менее 1 раз в месяц) | 01.04.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан Липанова Н.П.начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий Администрации МО Луняева Н.Н.Главные врачи ГУЗ МО «Мелекесский район» | Отчет | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.3. | Мероприятие: Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения муниципального образования «Мелекесский район» по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно):- Всемирный день борьбы против рака (04.02);- Всемирный день здоровья (07.04);- Всемирный день борьбы с туберкулезом (24.03);- Всемирный день борьбы с астмой (07.05);- Всемирный день борьбы с гипертонией (17.05);- Всемирный день без табака (31.05);- Всемирный день сердца (29.09);- Всемирный день трезвости (03.10);- Всемирный день борьбы с раком груди (15.10);- Всемирный день борьбы с инсультом (29.10);- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (14.11); - Всемирный день борьбы со СПИДОМ (01.12) | 15.01.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан Липанова Н.П. Главные врачи ГУЗ МО «Мелекесский район» | План/отчет/релиз о проведенном мероприятии | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.4. | Мероприятие: Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» в муниципальном образовании «Мелекесский район» | 07.04.2019 | 27.04.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А. | План/отчет/релиз о проведенном мероприятии | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.5. | Мероприятие:Проведение районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» (Ежемесячно по отдельному плану, не менее 10 раз в год) | 01.01.2019 | 25.12.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А.начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П.начальник отдела ЗАГС по Мелекесскому району ЦилигинаМ.А.ОГКУ СЗН Ульяновской областиЯдыкинаН.В.директор ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» Слепова В.В.директорОГБУСО ЦСО «Доверие» Баканова И.В. | Отчет/релиз о проведенном мероприятии | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.6 | Мероприятие:Подготовка и тиражирование полиграфических материалов по пропаганде сокращения потребления алкоголя и табака, по формированию здорового образа жизни и здоровому питанию (не менее 2000 штук в год) | 17.04.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П. | Отчет | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.1.1 | Контрольная точка:В рамках заседания Межведомственного координационного совета по охране здоровья населения муниципального образования «Мелекесский район» подведены итоги муниципальной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий целевых аудиторий (ежегодно) |  | 20.12.2019 (ежегодно) | начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П.начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий Администрации МОЛуняева Н.Н. | Протокол заседания/отчет о проведенной кампании | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) |
| 3. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников к июлю 2022 года |
| 3.1. | Мероприятие (в рамках месячника охраны труда на территории муниципального образования «Мелекесский район» с 1 апреля – 30 апреля 2019 года).3.1.1. Мониторинг проведения «спецоценки» рабочих мест на хозяйствующих субъектах 3.1.2. Подведение промежуточных итогов по внедрению программ «Нулевой травматизм»3.1.3. Мониторинг проведения месячника по охране труда на предприятиях и организациях района3.1.4. Проведение «горячей линии» по соблюдению прав и гарантий граждан в области охраны труда3.1.5. Публикация информации в СМИ об итогах проведения месячника охраны труда | 01.01.2019 | 30.04.2019 | начальник отдела экономического развития и прогнозирования управления Орлова О.А. | Отчет | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 3.2. | Мероприятие:Внедрение паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности в муниципальном образовании «Мелекесский район» в соответствии с дорожной картой | 01.01.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П. Главные врачи ГУЗ МО «Мелекесский район» | Отчет о внедрении программ (ежеквартально) | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 3.1.1. | Контрольная точка:В рамках заседания Межведомственного координационного совета по охране здоровья населения муниципального образования «Мелекесский район» подведены итоги внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности на территории МО в 2019 году  |  | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П.Главные врачи ГУЗ МО «Мелекесский район» | Регламент заседания, протокол | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 3.1.2. | Контрольная точка:Определено пилотное предприятие для внедрения типовой корпоративной программы по укреплению здоровья работников в муниципальном образовании «Мелекесский район»  |  | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья гражданЛипанова Н.П. | Отчет  | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Формирование системы мотивации

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Ульяновская область)»,

Министр здравоохранения Ульяновской области С.В.Панченко

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Исполнитель Липанова Надежда Петровна, телефон:8 (927)-828-60-75