|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области** Хмельницкого ул., д.93, г.Димитровград,433508 тел./факс (84235) 2-62-90 e-mail: [tallex@list.ru](mailto:tallex@list.ru), <http://www.adm-melekess.ru> ОКПО 01698126, ОГРН 1027300545832 ИНН/КПП 7310004921/730201001  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.№\_\_\_\_\_\_ | УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Сандрюков  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. |

**«Дорожная карта» реализации регионального проекта**

**Формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область)**

**«Укрепление общественного здоровья (Ульяновская область)»**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 775,9 | 31.12.2017 | 719,3 | 683,4 | 647,6 | 617,0 | 590,6 | 558,4 |
| *Мелекесский район* | 1029,8 | 31.12.2017 | 954,7 | 907,1 | 859,5 | 818,9 | 783,9 | 741,2 |
| 2. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 233,0 | 31.12.2017 | 228,1 | 224,8 | 221,4 | 218,1 | 213,6 | 209,2 |
| *Мелекесский район* | 253,8 | 31.12.2017 | 258,5 | 244,9 | 241,2 | 237,6 | 232,7 | 227,9 |
| 3. | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения | дополнительный | Ульяновская область | 98,01 | 31.12.2017 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 |
| *Мелекесский район* | 95,1 | 31.12.2017 | 89,3 | 86,4 | 83,5 | 80,6 | 77,7 | 75,7 |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Адресат отчёта о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| **Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья.** | | | | | | | |
| 1. Результат:   Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья до конца 2024 года | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие:  Разработка и утверждение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2019-2024 годы | 01.03.2019 | 01.07.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А. | Проект программы, проект постановления Главы администрации МО | Государственное учреждение здравоохраненияЦентр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни(далее – ГУЗ ЦМПиФЗОЖ) | |
| 1.2. | Мероприятие:  Осуществление сотрудничества муниципального образования «Мелекесский район» с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (проведение мероприятий в соответствии с планом Ассоциации на 2019 год) | 01.01.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П. | Отчет | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* | |
| 1.3 | Мероприятие:  Создание межведомственного Совета по охране здоровья граждан при Главе Администрации муниципального образования «Мелекесский район» (далее – Совет по охране здоровья), разработка и утверждение Положения о Совете по охране здоровья граждан | 01.04.2019 | 01.07.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П. | Проект Постановления  Проект положения о совете | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* | |
| 1.4 | Мероприятие:Реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Мелекесский район» в 2019 году | 01.07.2019 | 25.12.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А.  начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П. | Отчет о реализации программы | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* | |
| 1.1.1 | Контрольная точка:  Утверждена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2019-2024 годы |  | 01.07.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А. | Постановление Главы Администрации МО  Утвержденная программа | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |
| 1.1.2 | Контрольная точка:  Создан межведомственный Совет по охране здоровья граждан при Главе Администрации муниципального образования «Мелекесский район» |  | 01.07.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П. | Постановление Главы администрации МО | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | | | | | | | |
| 1. Результат:   Ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие:  Планирование муниципальной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 01.04.2019 | 01.05.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан  ЛипановаН.П.  начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий Администрации МО Луняева Н.Н | План информационно-коммуникационной кампании | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.2 | Мероприятие:  Размещение информационно-коммуникационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в муниципальных СМИ:  - районная газета «Мелекесские вести» (ежемесячно не менее 2000 экз.);  - официальный сайт Администрации муниципального образования «Мелекесский район»;  (материалы размещаются не менее 1 раз в месяц) | 01.04.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П.  начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий Администрации МО Луняева Н.Н.  Главные врачи ГУЗ МО «Мелекесский район» | Отчет | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.3. | Мероприятие:  Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения муниципального образования «Мелекесский район» по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно):  - Всемирный день борьбы против рака (04.02);  - Всемирный день здоровья (07.04);  - Всемирный день борьбы с туберкулезом (24.03);  - Всемирный день борьбы с астмой (07.05);  - Всемирный день борьбы с гипертонией (17.05);  - Всемирный день без табака (31.05);  - Всемирный день сердца (29.09);  - Всемирный день трезвости (03.10);  - Всемирный день борьбы с раком груди (15.10);  - Всемирный день борьбы с инсультом (29.10);  - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (14.11);  - Всемирный день борьбы со СПИДОМ (01.12) | 15.01.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан Липанова Н.П.  Главные врачи ГУЗ МО «Мелекесский район» | План/отчет/релиз о проведенном мероприятии | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.4. | Мероприятие:  Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» в муниципальном образовании «Мелекесский район» | 07.04.2019 | 27.04.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А. | План/отчет/релиз о проведенном мероприятии | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.5. | Мероприятие:  Проведение районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» (Ежемесячно по отдельному плану, не менее 10 раз в год) | 01.01.2019 | 25.12.2019 | зам.Главы администрации по социальным вопросам Кейзерова Е.А.  начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П.  начальник отдела ЗАГС по Мелекесскому району ЦилигинаМ.А.  ОГКУ СЗН Ульяновской области  ЯдыкинаН.В.  директор ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» Слепова В.В.  директорОГБУСО ЦСО «Доверие» Баканова И.В. | Отчет/релиз о проведенном мероприятии | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.6 | Мероприятие:  Подготовка и тиражирование полиграфических материалов по пропаганде сокращения потребления алкоголя и табака, по формированию здорового образа жизни и здоровому питанию (не менее 2000 штук в год) | 17.04.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П. | Отчет | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 2.1.1 | Контрольная точка:  В рамках заседания Межведомственного координационного совета по охране здоровья населения муниципального образования «Мелекесский район» подведены итоги муниципальной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий  целевых аудиторий (ежегодно) |  | 20.12.2019 (ежегодно) | начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П.  начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий Администрации МОЛуняева Н.Н. | Протокол заседания/отчет о проведенной кампании | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) | | | | | | | |
| 3. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников к июлю 2022 года | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (в рамках месячника охраны труда на территории муниципального образования «Мелекесский район» с 1 апреля – 30 апреля 2019 года).  3.1.1. Мониторинг проведения «спецоценки» рабочих мест на хозяйствующих субъектах  3.1.2. Подведение промежуточных итогов по внедрению программ «Нулевой травматизм»  3.1.3. Мониторинг проведения месячника по охране труда на предприятиях и организациях района  3.1.4. Проведение «горячей линии» по соблюдению прав и гарантий граждан в области охраны труда  3.1.5. Публикация информации в СМИ об итогах проведения месячника охраны труда | 01.01.2019 | 30.04.2019 | начальник отдела экономического развития и прогнозирования управления Орлова О.А. | Отчет | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 3.2. | Мероприятие:  Внедрение паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности в муниципальном образовании «Мелекесский район» в соответствии с дорожной картой | 01.01.2019 | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П.  Главные врачи ГУЗ МО «Мелекесский район» | Отчет о внедрении программ (ежеквартально) | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 3.1.1. | Контрольная точка:  В рамках заседания Межведомственного координационного совета по охране здоровья населения муниципального образования «Мелекесский район» подведены итоги внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности на территории МО в 2019 году |  | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П.  Главные врачи  ГУЗ МО «Мелекесский район» | Регламент заседания, протокол | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |
| 3.1.2. | Контрольная точка:  Определено пилотное предприятие для внедрения типовой корпоративной программы по укреплению здоровья работников в муниципальном образовании «Мелекесский район» |  | 25.12.2019 | начальник отдела охраны здоровья граждан  Липанова Н.П. | Отчет | | *ГУЗ ЦМПиФЗОЖ* |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Формирование системы мотивации

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Ульяновская область)»,

Министр здравоохранения Ульяновской области С.В.Панченко

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Исполнитель Липанова Надежда Петровна, телефон:8 (927)-828-60-75