Ежеквартальный (годовой) отчет

о реализации муниципальной программы

«Формирование благоприятного  инвестиционного климата

и развитие  предпринимательства

в  муниципальном образовании   «Мелекесский район»

Ульяновской области»

по  состоянию на 20.10.2021

| Наименование программы/ наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 2. Информационное обеспечение инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района: -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, издание рекламно- информационных материалов, изготовление выставочных стендов, услуги статистики, выпуск сувенирной продукции | 62,6 | 32,3 | 51,6% |  |
| 3. Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО «Мелекесский район» | 17,4 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 100,0 | 32,3 | 32,3% |  |

## Заместитель Главы  администрации –

## начальник управления

## экономики                                                                                                             Л.А. Костик