**Ежеквартальный (годовой) отчет**

**о реализации муниципальной программы «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденной постановлением администрации от 27.03.2020 №299**

**за третий квартал 2022 года (с изменениями от 11.09.2020 № 886, от 11.12.2020 № 1258, от 26.03.2021 № 264, от 10.12.2021 №1384, от 11.03.2022 № 388)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| 1. **Подпрограмма «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области»** | | | | |
| Оказание мер социальной поддержки:  - малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  - беременным женщинам;  - семьям, в которых родились «юбилейные дети» (1, 50, 100 и т.д.) | **211,0** | 95,18 | 45,1 |  |
| Проведение мероприятий, направленных на укрепление статуса семьи и семейных традиций в рамках акций:  - чествование участниц акции "Роди патриота в День России";  - новогодние мероприятия для одаренных детей и детей из малообеспеченных семей;  - реализация районной акции "Я, ты, он, она - Мелекесская семья";  - реализация акции "Помоги собраться в школу!", при подготовке к новому учебному году;  -вручение подарка новорожденному от Главы администрации района, женщинам родившим и проживающим на территории района. | **356,0** | 133,0 | 37,4 |  |
| Социальная поддержка молодых специалистов отрасли здравоохранения;  Оплата за найм жилья молодым специалистам отрасли здравоохранения | **222,0** | 37,3 | 16,8 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **789,0** | 265,48 | 33,6 |  |
| **2. Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Мелекесского района Ульяновской области»** | | | | |
| Оказание мер социальной поддержки нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации:  - оказание адресной помощи на лечение, на приобретение лекарств;  - оказание адресной помощи на ремонт жилья (приобретение строительных материалов и наем работников на проведение ремонтных работ);  - оказание адресной помощи на газифика-цию жилья (перевод на индивидуальное газовое отопление);  - оказание адресной помощи на погашение задолженности по оплате коммунальных услуг, на приобретение дров;  - оказание адресной помощи на компенса-цию ущерба от чрезвычайных ситуаций (пожар, дорожно-транспортные происшествия, т.д);  - другие виды помощи (оказание адресной помощи на приобретение одежды и обуви, оформление документов и т.д.). | **171,0** | 56,0 | 32,7 |  |
| Проведение торжественных мероприятий воинской Славы:  - мероприятия по проведению Дня Победы в ВОВ;  - приобретение подарочных наборов ветеранам ВОВ;  - приобретение поздравительных открыток ветеранам ВОВ, вдовам УОВ и труженикам тыла;  Чествование юбилейных супружеских пар | 159,0 | 142,67 | 89,73 |  |
| Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих муниципального образования «Мелекесский район | 2657,200 | 2424,7 | 91,3 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **2987,200** | 2623,37 | 87,2 |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **3776,200** | 2888,85 | 76,5 |  |

**Заместитель Главы администрации**

**МО «Мелекесский район»**

**по социальным вопросам С.Д.Катиркина**