Отчет

по оценке достижения значений индикаторов муниципальной программы

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 27.03.2020 №301,

за 2021 год

| Наименование индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе |  | Отчетный год |  | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | % |  |
| Доля описаний дел, включенных в электронные описи и электронные каталоги в муниципальном и межведомственном архивах, % | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | - |
| Доля закартонированных дел, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в муниципальном и межведомственном архивах, % | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | - |
| Количество документов, физическое состояние которых улучшено в рамках реализации программы в муниципальном и межведомственном архивах, шт. | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | - |
| Количество работников архива, повысивших профессиональную квалификацию, чел. | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | В условиях пандемии коронавирусной инфекции обучающие семинары и курсы повышения квалификации для работников архивных служб были отменены. Курсы в дистанционном формате отсутствовали. |

## Руководитель аппарата								Г.А.Боева