**Ежеквартальный отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 3 квартал 2022 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2022 год | Освоено средств, тыс.руб, за 3 квартал 2022 года | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 713,8 | 637,5 | 89,3% |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств. Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем | 218,2 | 215,8 | 98,9% |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 3,0 | 0,0 | 0% |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 32,0 | 3,7 | 11,6% |  |
| Итого | 967,0 | 857,0 | 88,6% |  |

Начальник отдела
организационного обеспечения Р.Р.Хабибрахимов